## 計画・実績集計表【作成例】
鳴門市週休２日制工事（交替制） | [10 empty] | 【作成例】
休日日数 計画・実績 集計表 | [6 empty] | 作成日 | 2024-06-05
|  |  |  | 受注者 | ○○建設株式会社
|  |  |  | 作成者 | 現場代理人 | ○○ ○○
工 事 名 | ○○○○○工事
契 約 工 期 | 2024-06-10 |  | ～ |  | 2024-12-20 |  | 194
工事着手日 | 2024-07-01 |  | 現場作業完了日 |  | 2024-12-05 |  | 現場作業期間 |  |  | 158
業者名 |  | 従事者氏名 | 対象期間の日数 |  | 休日日数 | 休日日数の割合 |  |  | 休日率
○○建設(株) |  | ○○ ○○ | 158 |  | 48 | 30.38% |  |  | 30.2%
○○建設(株) |  | ○○ ○○ | 158 |  | 48 | 30.38%
○○建設(株) |  | ○○ ○○ | 158 |  | 47 | 29.75%
○○建設(株) |  | ○○ ○○ | 158 |  | 46 | 29.11%
○○建設(株) |  | ○○ ○○ | 158 |  | 45 | 28.48%
○○建設(株) |  | ○○ ○○ | 158 |  | 45 | 28.48%
(株)△△組 |  | ○○ ○○ | 120 |  | 40 | 33.33%
(株)△△組 |  | ○○ ○○ | 120 |  | 40 | 33.33%
(株)△△組 |  | ○○ ○○ | 120 |  | 38 | 31.67%
(株)△△組 |  | ○○ ○○ | 120 |  | 38 | 31.67%
(株)△△組 |  | ○○ ○○ | 120 |  | 37 | 30.83%
(株)△△組 |  | ○○ ○○ | 120 |  | 36 | 30%
(有)□□建設 |  | ○○ ○○ | 120 |  | 35 | 29.17%
(有)□□建設 |  | ○○ ○○ | 120 |  | 35 | 29.17%
(有)□□建設 |  | ○○ ○○ | 100 |  | 30 | 30%
(有)□□建設 |  | ○○ ○○ | 100 |  | 29 | 29%
(有)□□建設 |  | ○○ ○○ | 100 |  | 29 | 29%
（作成方法）
・実績集計表の黄色着色箇所を入力してください。
・業者名，現場に従事する技術者・技能労働者の氏名は，休日取得状況確認表（各月シート）に自動入力されます。
・休日取得状況確認表の対象期間及び休日取得状況を入力すると、従事労働者ごとの「対象期間の日数」及び
「休日日数」が自動集計され，「休日日数の割合」及び「休日率」が自動計算されます。
・各月シートが足りない場合は，適宜，コピー追加してください。実績集計表の計算式は修正が必要となります。

## 計画・実績確認表【作成例】
休日取得 計画・実績 確認表 | [5 empty] | 工 事 名：○○○○○工事 | [14 empty] | 対象期間 |  | 休日取得 |  |  |  |  | 2024 |  | 年 | 8 |  | 月
[6 empty] | 受注者名：○○建設株式会社 | [14 empty] | ■ |  | ○ | [12 empty] | リスト
業者名 | 従事者氏名 |  | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 集計 | 休日率 | 対象期間 | 休日取得
|  |  | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |  |  | ■ | ○
○○建設(株) | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 28.57% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 8 | bar: (金); (月); (金); (金); (月); (金); (月); (金)
○○建設(株) | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 28.57% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 8 | bar: (木); (日); (木); (日); (日); (木); (日); (木)
○○建設(株) | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 28.57% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 8 | bar: (土); (水); (土); (土); (水); (土); (水); (土)
○○建設(株) | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 28.57% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 8 | bar: (金); (火); (金); (金); (火); (金); (火); (金)
○○建設(株) | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 25% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 7 | bar: (木); (月); (木); (月); (木); (月); (木)
○○建設(株) | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 25% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 7 | bar: (日); (水); (日); (日); (水); (日); (水)
(株)△△組 | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 32.14% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 9 | bar: (金); (月); (金); (月); (金); (月); (金); (月); (金)
(株)△△組 | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 32.14% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 9 | bar: (土); (火); (土); (月); (土); (火); (土); (火); (土)
(株)△△組 | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 28.57% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 8 | bar: (木); (月); (木); (月); (月); (木); (月); (木)
(株)△△組 | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 32.14% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 9 | bar: (金); (火); (金); (月); (金); (火); (金); (火); (金)
(株)△△組 | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 28.57% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 8 | bar: (日); (水); (日) to (月); (日); (水); (日); (水)
(株)△△組 | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 32.14% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 9 | bar: (木); (日); (木); (日) to (月); (日); (木); (日); (木)
(有)□□建設 | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 32.14% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 9 | bar: (土); (火); (土); (月); (土); (火); (土); (火); (土)
(有)□□建設 | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 28.57% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 8 | bar: (日); (水); (日) to (月); (日); (水); (日); (水)
(有)□□建設 | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 28.57% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 8 | bar: (木); (月); (木); (月); (月); (木); (月); (木)
(有)□□建設 | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 32.14% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 9 | bar: (金); (火); (金); (月); (金); (火); (金); (火); (金)
(有)□□建設 | ○○ ○○ | 対象期間 | [31 empty] | 28 | 32.14% | bar: (木) to (月); (金) to (土)
|  | 休日取得 | [31 empty] | 9 | bar: (土); (水); (土); (月); (土); (水); (土); (水); (土)
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0

## 計画・実績集計表
鳴門市週休２日制工事（交替制）
休日日数 計画・実績 集計表 | [5 empty] | 作成日
受注者
作成者
工 事 名
契 約 工 期 |  | ～ |  |  |  | （ 日間）
工事着手日 |  | 現場作業完了日 |  |  |  | 現場作業期間 |  | （ 日間）
業者名 | 従事者氏名 | 対象期間の日数 |  | 休日日数 | 休日日数の割合 |  | 休日率
#DIV/0!
（作成方法）
・実績集計表の黄色着色箇所を入力してください。
・業者名，現場に従事する技術者・技能労働者の氏名は，休日取得状況確認表（各月シート）に自動入力されます。
・休日取得状況確認表の対象期間及び休日取得状況を入力すると、従事労働者ごとの「対象期間の日数」及び
「休日日数」が自動集計され，「休日日数の割合」及び「休日率」が自動計算されます。
・各月シートが足りない場合は，適宜，コピー追加してください。実績集計表の計算式は修正が必要となります。

## 計画・実績確認表
休日取得 計画・実績 確認表 | [5 empty] | 工 事 名： | [14 empty] | 対象期間 |  | 休日取得 |  |  |  |  | 2024 |  | 年 | 8 |  | 月
[6 empty] | 受注者名： | [14 empty] | ■ |  | ○ | [12 empty] | リスト
業者名 | 従事者氏名 |  | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 集計 | 休日率 | 対象期間 | 休日取得
|  |  | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) |  |  | ■ | ○
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0
|  | 対象期間 | [31 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 休日取得 | [31 empty] | 0

## 用語等説明
用語 | 説明
週休２日交替制 | 対象期間において，技術者及び技能労働者が交替しながら４週８休以上の休日確保が行われていること。
対象期間 | 技術者及び技能労働者の従事期間をいう。 下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とするが，技術者及び技能労働者の従事期間が１週間未満の場合は対象外とする。また，施工体制台帳上の工期のうち実働期間が分散している場合には，受発注者協議により対象期間を適宜設定するものとする。
対象期間除外日 | 年末年始６日間（１２／２９～１／３），夏季休暇３日間，工場製作のみを実施している期間，工事全体を一時中止している期間のほか，発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）。 徳島市域の路上工事等中止期間などはこれに該当する。
４週８休以上 | 対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合（以下「休日率」という。）が２８．５％以上であること。 なお，降雨，降雪等による予定外の休日についても，休日日数に含めるものとする。
休日率 | 休日率＝「現場従事者ごとの休日日数の割合」の平均（％） 休日日数の割合＝休日日数÷対象期間の日数×１００（％） ※ 小数点第２位を切り捨てる。